# Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

# средняя общеобразовательная школа №2 с. Средняя Елюзань

# Городищенского района Пензенской области

# Утверждаю

# Директор школы:

# Ф.Х.Дашкина

# Проект

# «Обучение через предпринимательство»

# в МБОУ СОШ №2 с. Средняя Елюзань

Срок реализации проекта – 3 года

с. Средняя Елюзань

2010 год

«Необходимо подготовить ребят к профессиональной деятельности – с учетом задач модернизации и инновационного развития страны. И это – не краткосрочный проект, а наша стратегическая политика в сфере образования»

Д.А. Медведев

Пояснительная записка.

В современном быстро меняющемся мире актуальными становятся такие качества человека, как предприимчивость, инициативность, самостоятельность. Социальный заказ общества ставит педагогов перед необходимостью поиска и апробации новых форм и способов организации образовательной деятельности.

Насущной потребностью сегодня является подготовка энергичных предприимчивых людей, обладающих качествами лидера, способных творчески мыслить, находить нестандартные решения, уметь выбирать профессиональный путь, достигать жизненного успеха, организовывать созидательную социально полезную деятельность на благо развития региона.

Предприимчивый подход является залогом успеха в самореализации личности. Все люди рождаются с творческими способностями, естественной любознательностью и изобретательностью, поэтому так важно помочь учащимся выявить эти способности еще в школе, стать им творческими личностями.

В настоящее время обучение учащихся навыкам бизнеса и предпринимательства в школе происходит преимущественно на уроках основ  предпринимательства, а также через различные формы внеурочной деятельности. Однако формирование предприимчивости предполагает организацию такого типа учебного процесса, который был бы ориентирован на становление и развитие в молодых людях ключевых компетентностей.

Губернатор Пензенской области В.К. Бочкарёв поставил перед Пензенской школой стратегическую задачу – подготовить конкурентоспособных выпускников, любящих свой родной край и приумножающих его экономический потенциал, способных жить и трудиться в высокотехнологичном мире.

Одним из наиболее эффективных путей достижения этого является обучение через предпринимательство. Эта модель позволяет учащимся получить серьезный опыт и практические навыки в области бизнеса и предпринимательства. Обучение через предпринимательство достигает максимальной эффективности тогда, когда школа взаимодействует с бизнесом и сообществом, давая учащимся творческие задачи, в которых они могли бы использовать свои школьные знания в ситуации реальной жизни. Сегодня такое взаимодействие школы, бизнеса, сообщества в процессе обучения актуально.

В связи с этим с 2010 года в Пензенской области реализуется проект «Обучение через предпринимательство», обеспечивающего практическую реализацию заложенной в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» направленности на овладение не только знаниями, но и способами и технологиями, которые пригодятся школьникам в будущем.  Данный проект вписывается в концепцию новой школы и выступает реальным  средством «погружения» учащихся в социальные и экономические проблемы региона.

Цель проекта: способствовать максимальной самореализации учащихся, успешной социализации молодежи на региональном рынке труда.

Задачи проекта:

- обучение школьников на базе реальной действительности, обеспечивая единство теории и практики;

- формирование у обучающихся компетенций, которые требуются обществу;

- становление и развитие активной и ответственной позиции ученика, самостоятельности в решении проблем;

- установление тесного взаимодействия школы, бизнеса, сообщества, обеспечивающее сознательное овладение учащимися базовыми навыками, целостным видением, социальной компетентностью, предпринимательским подходом к жизни, способностью к учёбе, готовностью успешно трудиться на благо своего региона, своей страны.

Принципы реализации проекта:

1. Активная и ответственная позиция ученика, самостоятельность в решении проблемы.

2. Метапредметность.

3. Задания выполняются в сотрудничестве с компаниями-менторами, местным сообществом.

4. Результаты работы приносят пользу за пределами школы.

Сроки реализации проекта: 2010-2013 годы.

Содержание проекта

Обучение через предпринимательство направлено на развитие у школьников деловых качеств, приверженности делу и умения работать в команде, на совершенствование способностей, в которых заинтересованы сегодняшние работодатели. Помимо этого, в процессе такого обучения ученики приобретают понимание бизнеса, которое со временем позволит им начать свое собственное дело.

Проект «Обучение через предпринимательство» построен так, чтобы предоставить учащимся возможность развить в себе такой подход. В реализации проекта используется потенциал предметов и учебных курсов, которые входят в традиционную школьную систему. В то же время процесс обучения кардинально отличается от традиционного.

Основной принцип – стимулировать учащихся к самостоятельной работе, выполняя проекты, предполагающие взаимодействие с реальными фирмами, предприятиями.

Реальные компании становятся «наставниками» для групп  учеников на срок в два года. Регулярные контакты с компаниями-менторами на протяжении всего этого периода становятся стержнем обучения, позволяя учащимся соотносить теорию и практику и, благодаря этому, понять, для чего им нужны теоретические знания, получаемые в школе.

Регулярное общение с компанией требует от учеников умения брать на себя ответственность, планировать свое время и работать с другими людьми, так составлять интересующие его вопросы, чтобы не было «не приятия» этих вопросов у компании. Все это позволяет им осознать значение этих важных навыков и лучше узнать самих себя. В основе обучения через предпринимательство лежит разработка учащимися серии проектов, применяя проектные методы. Такой подход требует от учителя новой для него роли.

Основная творческая задача учителя – постепенно развивать в учащихся способность работать самостоятельно, одновременно снижая степень контроля над всеми аспектами процесса обучения. Иными словами, учитель передает часть ответственности и инициативы самим учащимся. Этот процесс проходит постепенно на протяжении работы и при подготовке проектов.

Такая постановка задачи обучения неоднозначна и для учителя, и для его учеников.

Процесс преподавания с использованием проектного метода представлен следующим образом:

- в центре его – личностное развитие учащихся;

- компания-ментор и работа над проектами, связанными с реалиями настоящей, рабочей жизни, стимулируют развитие предприимчивости и самостоятельности учащихся;

- учащиеся регулярно анализируют и оценивают каждый проект, т.е. то, чему они научились и это укрепляет в них желание учиться;

- создается и расширяется сетевое взаимодействие учащихся, их учителей и работников школьной администрации;

- используются подходы, принятые в методологии обучения через действие, т.е. обучения за счет активного участия в существующих ситуациях реальной жизни.

План – график мероприятий

в рамках реализации проекта

«Обучение через предпринимательство»

в МБОУ СОШ №2 с.Средняя Елюзань

2010-2011уч. год

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курсовая подготовка педагогических работников по программе «Обучение через предпринимательство». Подготовка педагогов-тьюторов | Апрель 2010 Июнь 2010 | Директор школы |
| 2 | Заключение договоров образовательного учреждения с компаниями-менторами | В течение года | Директор школы |
| 3 | Создание на базе образовательного учреждения групп учащихся 8-11-х классов, работающих над проектами | Сентябрь 2010 | Зам. директора по УВР, преподаватель «Основ предпринимательства» |
| 4 | Изучение методических рекомендаций по внедрению новых форм и методов обучения через предпринимательство. Заседания педагогического совета: - «Наша новая школа»: от замыслов к воплощению - «Обучение через предпринимательство. Система работы школы по реализации проекта «Обучение через предпринимательство» Заседания школьных методических объединений учителей. | Август-ноябрь 2010 г. Август Ноябрь По плану МО | Зам. директора по УВР |
| 5 | Разработка тематики проектов, составление проектных заданий совместно с компаниями-менторами | Сентябрь-октябрь) | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, преподаватель «Основ предпринимательства» |
| 6 | Организация работы над проектами | В течение учебного года | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, преподаватель «Основ предпринимательства» |
| 7 | Презентация проектов в образовательном учреждении с участием представителей компаний-менторов | Май | Зам. директора по УВР |
| 8 | Встреча с предпринимателями села Средняя Елюзань | Февраль | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |
| 9 | Деятельность общественных советов, их роль в реализации проекта «Обучение через предпринимательство» | По плану работы Управляющего совета, Совета отцов | Администрация школы |
| 10 | Работа с родителями: родительский всеобуч, общешкольные родительские собрания по теме «Обучение через предпринимательство» | По плану УВР | Администрация школы |
| 11 | Проведение Недели предпринимательства в школе | Ноябрь (по плану) | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, преподаватель «Основ предпринимательства» |
| 12 | Мониторинг реализации проекта | Май-июнь | Зам. директора по УВР |
| 13 | Организация работы по профессиональной ориентации обучающихся | По плану УВР | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |
| 14 | Информационное сопровождение в СМИ, на сайте МБОУ СОШ№2 с. Средняя Елюзань процесса реализации проекта «Обучение через предпринимательство» | В течение года | Администрация школы, учитель информатики |
| 15 | Школьная научно-практическая конференция «Золотые россыпи» | Январь | Зам. директора по УВР |

План – график

мероприятий

в рамках реализации проекта

«Обучение через предпринимательство»

в МБОУ СОШ№2  с.Средняя Елюзань

2011- 2012 уч. год

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение договоров образовательного учреждения с компаниями-менторами | 2011 | Директор школы |
| 2 | Создание на базе образовательного учреждения групп учащихся, работающих над проектами | Сентябрь | Зам. директора по УВР, преподаватель «Основ предпринимательства» |
| 3 | Создание банка данных участников проекта «Обучение через предпринимательство», сведения об учителях-фисилитаторах, осуществляющих координацию работы школьников в рамках проекта «Обучение через предпринимательство» | Сентябрь | Зам. директора по УВР |
| 4 | Методическая работа по внедрению новых форм и методов обучения через предпринимательство. Заседания педагогического совета, школьных методических объединений учителей. | По плану УВР, МО | Зам. директора по УВР |
| 5 | Разработка тематики проектов, составление проектных заданий совместно с компаниями-менторами | Сентябрь-октябрь | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, преподаватель «Основ предпринимательства» |
| 6 | Организация работы над проектами | В течение года | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, преподаватель «Основ предпринимательства» |
| 7 | Открытые уроки «Первые шаги в мире бизнеса»: - Урок математики в 1 классе «Сложение и вычитание вида +2, -2», - Урок окружающего мира во 2 классе «Что такое экономика? Как создать фирму?», - Урок географии в 9 классе «Поволжье» | По плану работы школьных МО | Председатели школьных МО |
| 8 | Презентация проектов в образовательном учреждении с участием представителей компаний-менторов (итоговая аттестация) | Май | Зам. директора по УВР |
| 9 | Участие в работе районных и областных семинаров по теме «Обучение через предпринимательство» | По плану работы ОО, ПИРО | Зам. директора по УВР, преподаватель «Основ предпринимательства» |
| 10 | Участие в работе региональной конференции «Предпринимательство и инновации: региональные приоритеты и перспективы развития» | Декабрь 2011 | Зам. директора по УВР |
| 11 | Деятельность общественных советов, их роль в реализации проекта «Обучение через предпринимательство» | По плану работы Управляющего совета, Совета отцов | Администрация школы |
| 12 | Работа с родителями: родительский всеобуч, общешкольные родительские собрания по теме «Обучение через предпринимательство» | По плану УВР | Администрация школы |
| 13 | Встреча с предпринимателями села | Апрель Октябрь | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |
| 14 | Проведение Недели предпринимательства в школе | Ноябрь | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, преподаватель «Основ предпринимательства» |
| 15 | Организация работы по профессиональной ориентации обучающихся | По плану УВР | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |
| 16 | Мониторинг реализации проекта | Май-июнь | Зам. директора по УВР |
| 17 | Информационное сопровождение в СМИ, на сайте МБОУ СОШ №2 с. Средняя Елюзань процесса реализации проекта «Обучение через предпринимательство» | В течение года | Администрация школы, учитель информатики |
| 18 | Школьная научно-практическая конференция «Золотые россыпи» | Январь | Зам. директора по УВР |
| 18 | Школьный конкурс экономических и социальных проектов | Апрель | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |

План – график

мероприятий

в рамках реализации проекта

«Обучение через предпринимательство»

в МБОУ СОШ№2  с. Средняя Елюзань

2012- 2013 уч.год

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заключение договоров образовательного учреждения с компаниями-менторами | 2011 | Директор школы |
| 2 | Создание на базе образовательного учреждения новых групп учащихся, работающих над проектами. | Сентябрь | Зам. директора по УВР, преподаватель «Основ предпринимательства» |
| 3 | Создание банка данных участников проекта «Обучение через предпринимательство», сведения об учителях-фисилитаторах, осуществляющих координацию работы школьников в рамках проекта «Обучение через предпринимательство» | Сентябрь | Зам. директора по УВР, преподаватель «Основ предпринимательства» |
| 4 | Методические рекомендации по внедрению новых форм и методов обучения через предпринимательство. Заседания школьных методических объединений, методического совета: - МО учителей начальных классов «Особенности формирования предпринимательской грамотности учащихся младших классов» - МО учителей естественно-математического цикла «Обучение через предпринимательство – практическая реализация национальной инициативы «Наша новая школа» - МО гуманитарного цикла «Обучение через предпринимательство на уроках гуманитарного цикла» | Сентябрь Март Февраль Октябрь | Зам. директора по УВР, председатели школьных МО |
| 5 | Открытые уроки и внеклассные мероприятия «Первые шаги в мире бизнеса»: - Урок литературы в 10 классе «Образ жизни Обломова и Штольца» - Урок основ предпринимательства в 10 классе по теме «Прибыль. Доходы. Издержки», - Урок географии в 8 классе «Миграции населения», - Час общения в 1 классе «Калейдоскоп профессий» - Урок окружающего мира в 1 классе «Когда мы станем взрослыми?» - Урок обществознания в 8 классе «Законы бизнеса» | По плану работы школьных МО Октябрь Март Март Январь Март Февраль | Председатели школьных МО |
| 6 | Разработка тематики проектов, составление проектных заданий совместно с компаниями-менторами | Сентябрь-октябрь | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, преподаватель «Основ предпринимательства» |
| 7 | Организация работы над проектами | В течение года | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, преподаватель «Основ предпринимательства» |
| 8 | Презентация проектов в образовательном учреждении с участием представителей компаний-менторов | Май | Зам. директора по УВР |
| 8 | Участие в работе районного семинара «Развитие предпринимательства в Городищенском районе | Ноябрь | Администрация школы, преподаватель «Основ предпринимательства» |
| 10 | Участие в работе областных семинаров по теме «Обучение через предпринимательство» | По плану работы ОО, ПИРО | Зам. директора по УВР, преподаватель «Основ предпринимательства» |
| 11 | Участие в региональном конкурсе бизнес-проектов | Апрель | Зам. директора по УВР, преподаватель «Основ предпринимательства» |
| 12 | Участие в региональном Слёте юных фермеров |  | Преподаватель «Основ предпринимательства» |
| 13 | Деятельность общественных советов в реализации проекта «Обучение через предпринимательство» | По плану работы Управляющего совета, Совета отцов | Администрация школы |
| 14 | Работа с родителями: родительский всеобуч, общешкольные родительские собрания по теме «Обучение через предпринимательство» | По плану УВР | Администрация школы |
| 15 | Проведение Недели предпринимательства в школе | Ноябрь | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, преподаватель «Основ предпринимательства» |
| 16 | Школьный конкурс юных предпринимателей «Реклама – двигатель прогресса». | Март | Методический совет |
| 17 | Организация работы по профессиональной ориентации обучающихся | По плану УВР | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |
| 18 | Встреча с предпринимателями села и района. | Март | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР |
| 19 | Включение в учебный план курсов по выбору, элективных курсов предпринимательской направленности |  |  |
| 20 | Мониторинг реализации проекта | Май, сентябрь | Зам. директора по УВР |
| 21 | Информационное сопровождение в СМИ, на сайте школы процесса реализации проекта «Обучение через предпринимательство» | В течение года | Администрация школы, учитель информатики |
| 22 | Школьная научно-практическая конференция «Золотые россыпи» | Январь | Зам. директора по УВР |

Ожидаемые результаты:

Создание учащимися 8-11-х классов собственных конкретных практико-ориентированных проектов, разработанных совместно с педагогами, компаниями-менторами, представителями бизнеса, власти и местного сообщества.

Изменение мышления и действий всех участников образовательного процесса – учащихся, педагогов, родителей, представителей местных бизнес-сообществ.

Овладение участниками проекта навыками предприимчивости и предпринимательства.

Профессиональная ориентация выпускников общеобразовательных учреждений на сознательный выбор трудовой деятельности, соответствуюий его способностям и потребностям регионального рынка труда.